Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сосновская средняя общеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края

21.09.2018                                                     ПРИКАЗ                                                  № 57

с. Сосновка

«Об утверждении «Дорожной карты» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Сосновская СОШ» в 2019 году»

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Сосновская СОШ» в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную  карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Сосновская СОШ» в 2019 году.

2.Разместить «Дорожную  карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на сайте МКОУ «Сосновская СОШ» до 20.10.2018 года.

3. Контроль за  исполнением  настоящего приказа возложить на завуча по УВР Шпиглазову А.С.

Директор школы      С.А.Лимонова

Приложение к приказу

МКОУ «Сосновская СОШ»

от 21.09.2018 № 57

«Дорожная карта»

организации и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в МКОУ «Сосновская СОШ» в 2019 году

В 2018  году государственная  итоговая  аттестация  по программам основного общего образования проходила в  форме ОГЭ. Результаты ГИА по  русскому языку и обществознанию в 9 классе по сравнению с прошлым годом улучшились. Обучающиеся  9-го класса  сдавали два обязательных предмета (русский язык, математика)  и 2 предмета по выбору. В результате прохождения государственной итоговой аттестации все 100% выпускников получили  аттестат об основном общем образовании.

В 2018  году государственная  итоговая  аттестация  по программам среднего общего образования проходила в  форме ЕГЭ. Результаты ГИА в 11 классе выше среднего по краю и по району, по сравнению с прошлым годом улучшились. Обучающаяся  11-го класса  сдавала два обязательных предмета (русский язык, математика базовая)  и 3 предмета по выбору. В результате прохождения государственной итоговой аттестации выпускница  получила  аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждена медалью «За особые успехи в учении»

В целом, итоги ГИА показали повышение уровня  учебных достижений  школьников.

С целью  повышения качества подготовки  выпускников необходимо обеспечить комплексный подход к повышению качества предметного образования, обратив особое внимание на содержание и методику преподавания физики, биологии и обществознания, а также предусмотреть систему мер, обеспечивающих  работу с педагогическими кадрами, раннюю диагностику образовательных дефицитов на основе результатов школьных оценочных процедур.

Задачи:

Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации (далее - ГИА).

Обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения выпускников в процессе подготовки к ГИА.

Совершенствование материально-технической базы образовательной организации в целях обеспечения качественной подготовки выпускников к прохождению ГИА через беспрепятственный доступ к информационным ресурсам сети Интернет и использование современных ИКТ.

Повышение культуры оценочной деятельности учителя на основе анализа и интерпретации результатов ГИА.

Проведение широкой информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками по вопросам подготовки к проведению ГИА.

Эффективность реализации «Дорожной карты» будет оцениваться по показателям:

Не увеличения роста числа выпускников 9, 11 классов, не прошедших ГИА.

Увеличение числа выпускников  11  классов, преодолевших  порог  в 50 баллов  ЕГЭ по русскому языку, математике (профильной), биологии, химии.

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение педсовета «Итоги государственной итоговой аттестации в 2018 году в МКОУ «Сосновская СОШ» | август 2018 | Лимонова С.А. |
| 1.2. | Рассмотрение итогов ГИА 2018 года и подготовки к ГИА в 2019 году на заседаниях школьных методических объединений | август, ноябрь 2018 | Шаболина Т.Н. Шпиглазова А.С. Абрамова Н.А. |
| 1.3. | Участие в рассмотрении итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году и подготовки к ГИА в 2019 году на совещании в Голухинском образовательном округе | октябрь-ноябрь 2018 | Лимонова С.А. |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Получение методической и консультационной помощи учителями- предметниками через краевые вебинары, методические семинары, «круглые столы» и т.д. | в течение года по отдельному графику | Шпиглазова А.С. |
| 2.2. | Регулярное посещение страниц отделений краевого УМО для получения рекомендаций по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, транслирование опыта | в течение года | Шпиглазова А.С. Руководители ШМО Учителя-предметники |
| 2.3. | Участие в региональной модели повышения квалификации работников образования с учетом результатов оценочных процедур для учителей математики и русского языка | в течение года | Шпиглазова А.С. Руководители ШМО Учителя-предметники |
| 2.4. | Разработка плана деятельности школьных методических объединений (ШМО) по повышению качества предметного образования | октябрь 2018 | Шаболина Т.Н. Шпиглазова А.С. |
| 2.5. | Проведение учителями-наставниками мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня учителей-предметников (мастер-классы, семинары, практикумы) | в течение года | Шпиглазова А.С. |
| 2.6. | Организация участия во Всероссийских проверочных работах | апрель, май 2019 | Лимонова С.А. |
| 2.7 | Участие выпускников ОУ в тренировочном тестировании по математике и русскому языку в форме ОГЭ, ЕГЭ | ноябрь 2018, март 2019 | Лимонова С.А. |
| 2.8 | Проведение бесплатных консультаций по учебным предметам для выпускников 9, 11 классов | не реже 1 раза в неделю | Шпиглазова А.С. Учителя-предметники |
| 2.9 | Проведение контрольных срезов по русскому языку и математике в 9,11 классах, формирование индивидуальных диагностических карт выпускников, показавших низкие образовательные результаты | октябрь 2018 | Шпиглазова А.С. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Главного управления образования и науки АК, правовыми актами комитета администрации Заринского района по образованию и делам молодежи | в течение учебного года | Лимонова С.А. |
| 3.2. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Заринском районе | в течение учебного года | Лимонова С.А. Шаболина Т.Н. Абрамова Н.А. |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 4.1. | Участие в краевых вебинарах и семинарах для лиц, ответственных за проведение ГИА, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Шпиглазова А.С. |
| 4.2. | Участие в семинаре на муниципальном уровне обучения организаторов ППЭ | март-апрель 2019 | Лимонова С.А. |
| 4.3. | Участие в региональных обучающих семинарах | ноябрь 2018- апрель 2019 | Лимонова С.А. |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа выпускников текущего учебного года с указанием предварительного выбора сдаваемых предметов, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | сентябрь-октябрь 2018 | Лимонова С.А. Шаболина Т.Н. Абрамова Н.А. |
| 5.2. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | декабрь 2017 | Лимонова С.А. |
| 5.3. | Распространение памяток по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 | 2 раза в год | Лимонова С.А. Шаболина Т.Н. Абрамова Н.А. |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 6.1. | Информационная кампания | в течение года | Лимонова С.А. Шаболина Т.Н. Абрамова Н.А. |
| 6.2. | Проведение родительских собраний, консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | Лимонова С.А. Шаболина Т.Н. Абрамова Н.А. |
| 6.3. | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА-11 | в течение года | Лимонова С.А. |
| 6.4. | Организация психологической помощи по вопросу подготовки обучающихся к ГИА | в течение года | Лимонова С.А. Шпиглазова А.С. . |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 7.1. | Проведение мониторинга сайта общеобразовательной организации по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Лимонова С.А. |
| 7.2. | Осуществление мероприятий в рамках внутриучрежденческого контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 | по плану внутриучрежденческого контроля | Лимонова С.А. Шпиглазова А.С. |